작성일: 2026.01.11 목표: 2026년 3월 그랜드 오픈을 목표로, 단계별 기능 구현 및 검증.

### 1. 프로젝트 일정 개요 (Overview)

- 총 기간: 8주 (2개월)

- 목표:

  - 1단계 (Beta): 핵심 기능(날씨 할인+예약)만 작동하는 버전. 지인 및 소수 회원 대상 오픈.

  - 2단계 (Launch): 전체 기능(마케팅/VIP/관리자) 탑재 후 정식 런칭.

### 2. 상세 주차별 계획 (Weekly Plan)

#### [Phase 1] 뼈대 만들기 (1주~3주차)

가장 기초적이고 중요한 기능을 먼저 만듭니다.

- 1주차: 시스템 환경 구축 & DB 설계 (기획서 3, 8번)

  - 개발 환경 세팅 (Node.js, Supabase, Vercel).

  - DB 테이블 생성 (User, Reservation, TeeTime).

  - [결과물]: 빈 껍데기지만 서버가 돌아가고 DB 접속이 되는 상태.

- 2주차: 외부 API 연동 & 코어 로직 구현 (기획서 1, 4번)

  - 기상청 API 연동 (날씨 데이터 수신).

  - 다이내믹 프라이싱 알고리즘 구현 (날씨+임박 할인 계산기).

  - [결과물]: 비가 오면 가격이 변하는 것을 터미널 로그로 확인 가능.

- 3주차: 사용자 앱(프론트엔드) 기초 개발 (기획서 2, 7번)

  - 메인 화면, 예약 상세 화면 UI 개발.

  - 회원가입/로그인 (카카오 간편로그인) 구현.

  - [결과물]: 스마트폰에서 앱 화면이 뜨고, 로그인해서 가격을 볼 수 있음.

#### [Phase 2] 살 붙이기 & 돈 벌기 (4주~6주차)

실제 결제와 마케팅 기능을 붙입니다.

- 4주차: 결제 시스템 & 예약 차단 로직 (기획서 9번)

  - 포트원(PG사) 연동 및 결제 테스트.

  - 호우 경보 시 예약 버튼 비활성화(Blocking) 로직 적용.

  - [결과물]: 실제로 100원을 결제해보고 환불까지 되는지 확인.

- 5주차: 관리자 대시보드 개발 (기획서 5번)

  - 사장님용 가격 수동 조작, 할인 끄기 버튼 개발.

  - 실시간 예약 현황판 구현.

  - [결과물]: PC에서 사장님이 버튼을 누르면, 앱 가격이 바뀌는지 확인.

- 6주차: 마케팅 엔진(LBS/CRM) 탑재 (기획서 6번)

  - 위치 기반 팝업(Panic Mode) 구현.

  - 회원 등급(체리피커/VIP) 자동 산정 배치 스크립트 작성.

  - [결과물]: 골프장 근처로 가상 좌표를 찍었을 때, 할인 팝업이 뜨는지 확인.

#### [Phase 3] 다듬기 & 오픈 (7주~8주차)

버그를 잡고 포장을 예쁘게 합니다.

- 7주차: 통합 테스트 & 버그 수정 (QA)

  - 전 시나리오 테스트 (예약 → 취소 → 환불 → 날씨 변경 등).

  - 모바일 기종별(아이폰/갤럭시) 화면 깨짐 수정.

- 8주차: 배포 및 그랜드 오픈

  - 서버 운영 모드 전환 (무료 티어 → 유료 티어 검토).

  - 앱 스토어(웹앱) 배포 및 마케팅 문자 발송.

### 3. 마일스톤 (Milestone)

- [M1] 알파 테스트 (4주차 말): 사장님 폰에서 예약부터 결제까지 끊김 없이 되는지 확인.

- [M2] 베타 오픈 (6주차 말): 직원 및 지인 50명 초대하여 실사용 테스트 (버그 제보).

- [M3] 그랜드 오픈 (8주차 말): 일반 고객 대상 정식 홍보 시작.